## 프로젝트 플래너
ERP 간트차트
오른쪽에서 강조 표시할 기간을 선택합니다. 그 다음, 차트를 설명하는 범례가 나옵니다. |  |  |  |  | 기간 강조 표시: | 2 |  |  | 기간 계획 | [5 empty] | 실제 시작 |  |  |  |  | % 완료 |  |  |  |  | 실제(계획을 넘어서는) | [7 empty] | % 완료(계획을 넘어서는)
활동 | 계획 시작 | 계획 기간 | 실제 시작 | 실제 기간 | 완료율 | 기간
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
업무프로세스 작성 | 2 | 3 | 2 | 3 | 100%
업무프로세스 상세정보 작성 | 5 | 4 | 5 | 4 | 100%
요구사항 상세기술서 작성 | 9 | 2 | 9 | 2 | 95%
요구사항 검토의견서 작성 | 11 | 4 | 11 | 4 | 95%
기능,행위,데이터 측면의 요구사항 분석 명세서 | 15 | 2 | 15 | 2 | 0%
시스템 아키텍쳐 설계도 작성 | 17 | 1 | 17 | 1 | 0%
ERD 작성 | 18 | 4 | 18 | 4 | 0%
UI설계 | 22 | 1 | 22 | 1 | 0%
자료구조 설계도(클래스다이어그램) 작성 | 23 | 2 | 23 | 2 | 0%
프로그램 소스코드 작성 | 25 | 15 | 25 | 15 | 0%
테스트 계획서 | 43 | 2 | 43 | 2 | 0%
테스트 결과 보고서 | 45 | 1 | 45 | 1 | 0%
수정된 최종 소스코드 | 46 | 2 | 46 | 2 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 7 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 6 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 8 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 30 | 0%